## Sheet1
Activity | Initial Node | Final Node | Optimistic Time | Pess. Time | Most Likely | Est. Time | ES | EF | LS | LF | Slack | Variance
A | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.11111
B | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0.11111
C | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.11111
D | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 8 | 0.11111
E | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0.11111
F | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0.11111
G | 3 | 5 | 7 | 15 | 9 | 9.6667 | 5 | 14.67 | 10.33 | 20 | 5.33 | 1.7778
H | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 13 | 8 | 13 | 0 | 0.11111
I | 4 | 7 | 6 | 14 | 10 | 10 | 8 | 18 | 13 | 23 | 5 | 1.7778
J | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | 20 | 10 | 0.11111
K | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14.67 | 17.67 | 20 | 23 | 5.33 | 0.11111
L | 6 | 7 | 6 | 14 | 10 | 10 | 13 | 23 | 13 | 23 | 0 | 1.7778
Critical Path: C --> F --> H --> L
Mean: | 23
Variance: | 2.1111
68% | 23.7612
95% | 25.3597
99% | 26.3787